| Администрация Гагинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |
|  | 17.01.2025 |  | № | 41 |  |

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью  Гагинского муниципального округа  Нижегородской области на 2023-2027гг».

В соответствии с постановлением Администрации Гагинского муниципального округа Нижегородской области от 16 февраля 2023 года № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гагинского муниципального округа Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Гагинского муниципального района Нижегородской области» (с изм. от 04.12.2023г №1608),  в целях реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Гагинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2027гг» в 2025 году, администрация Гагинского муниципального округа   п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Гагинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Гагинского муниципального округа Е.Е. Волкову.

Глава  местного самоуправления                                                    П.И. Кондаков

Приложение №1

к Постановлению администрации

Гагинского муниципального округа

от_____________ № ______

План реализации муниципальной программы «Управление муниципальной  собственностью Гагинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование 2025 г. (тыс. руб.) | Финансирование 2025 г. (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Совершенствование учета и разграничения муниципального имущества, его структуризация, классификация и содержание объектов недвижимости». |  |  |  |  | 329,3 | 0 | 7364,35 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация учета, разграничения и перераспределения муниципального имущества Гагинского муниципального округа | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г | Декабрь 2025 г. | Постановка на кадастровый учет и оценка права аренды и продажи объектов недвижимости | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение кадастровых работ по изготовлению кадастровых планов нежилых помещений | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Поставлено на кадастровый учет | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 120 0 20 50 50 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2. Организация определения рыночной стоимости по продаже права аренды муниципального имущества, определение рыночной стоимости по продаже права собственности муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Оценка права аренды и права продажи | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 20 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание объектов муниципального имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г | Декабрь 2025 г. | Содержание объектов казны | 329,3 | 0 | 7224,35 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 392,0 98,0 98,0 98,0 98,0 | 0 0 0 0 0 |
| Мероприятие 1.2.2. Ремонт муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 150,00 55,0 45,0 25,0 25,0 | 0 0 0 0 0 |
|  | Большеаратский ТО | Январь 2025 г | Декабрь 2025 г |  |  |  | 418,4 |  |
|  | Ушаковский ТО | Январь 2025 г | Декабрь 2025 г |  |  |  | 762,0 |  |
| Мероприятие 1.2.3. Техническое обслуживание газопроводов | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 | 0 0 0 0 0 |
| Мероприятие 1.2.4. Коммунальные услуги | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 5139,65 1 346,35 1 200,6 1 246,35 1 346,35 |  |
| Мероприятие 1.2.5. Расходы по оплате НДС | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 0 0 0 0 |  |
| Мероприятие 1.2.6 Ремонт помещений муниципальной собственности в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами связи | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г | Декабрь 2025 г |  | 329,3 |  | 82,3 |  |
| Подпрограмма 2 Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности Гагинского муниципального округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 410 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация, подготовка и осуществление процедур по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г | Декабрь 2025 г | Постановка на кадастровый учет и оценка права аренды и продажи земельных участков | 0 | 0 | 410 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Постановка на кадастровый учет | 0 | 0 | 260 0 80 100 80 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2. Организация определения рыночной стоимости права аренды земельных участков и права собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Декабрь 2025 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Оценка права аренды и права продажи | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 150 0 30 80 40 | 0 0 0 0 0 |
| Итого |  |  |  |  | 329,3 | 0 | 7774,4 |  |

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом администрации

Гагинского муниципального округа Нижегородской области                                        О. А. Лямина