| Администрация Гагинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |
| 27.12.2024 |  | № | 1542 |

О внесении изменений в постановление администрации «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Управление муниципальной собственностью Гагинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2027гг.

В целях совершенствования программно-целевого планирования, Администрация Гагинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Гагинского муниципального округа от 30.01.2024 года № 66 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Управление муниципальной собственностью Гагинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2027гг, следующие изменения:

  - Изложить план реализации на 2024г. муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью  Гагинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2027гг.  в новой редакции согласно приложению №1к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Организационно-правовому управлению администрации Гагинского муниципального округа обеспечить опубликование настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волкову Е.Е.

Глава местного самоуправления                                          П.И. Кондаков

Приложение №1

к Постановлению администрации

Гагинского муниципального округа

от_____________ № ______

План реализации муниципальной программы «Управление муниципальной  собственностью Гагинского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование 2024 г. (тыс. руб.) | Финансирование 2024 г. (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Совершенствование учета и разграничения муниципального имущества, его структуризация, классификация и содержание объектов недвижимости». |  |  |  |  | 32 | 101,2 | 8075,2 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация учета, разграничения и перераспределения муниципального имущества Гагинского муниципального округа | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г | Декабрь 2024 г. | Постановка на кадастровый учет и оценка права аренды и продажи объектов недвижимости | 0 | 0 | 78,4 19,6 19,6 19,6 19,6 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение кадастровых работ по изготовлению кадастровых планов нежилых помещений | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Поставлено на кадастровый учет | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 47,5 0 0 23,7 23,7 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2. Организация определения рыночной стоимости по продаже права аренды муниципального имущества, определение рыночной стоимости по продаже права собственности муниципального имущества | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Оценка права аренды и права продажи | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 30,9 7,72 7,72 7,72 7,72 | 0 0 0 0 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание объектов муниципального имущества казны | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г | Декабрь 2024 г. | Содержание объектов казны | 0 | 0 | 7925,5 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 162,4 40,6 40,6 40,6 40,6 | 0 0 0 0 0 |
| Мероприятие 1.2.2. Ремонт муниципальной собственности | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 150,00 58,99 41,01 47,518 2,482 | 0 0 0 0 0 |
|  | Большеаратский ТО | Январь 2024 г | Декабрь 2024 г |  |  |  | 500,8 |  |
|  | Ушаковский ТО | Январь 2024 г | Декабрь 2024 г |  |  |  | 644,6 |  |
|  | Юрьевский ТО | Январь 2024 г | Декабрь 2024 г |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.3. Техническое обслуживание газопроводов | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 230,0 70,0 70,0 70,0 20,0 | 0 0 0 0 0 |
| Мероприятие 1.2.4. Коммунальные услуги | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 5820,7 1 618,00 1 075,00 967,610 2160,09 |  |
| Мероприятие 1.2.5. Расходы по оплате НДС | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 417,0 417,0 0 0 0 |  |
| Подпрограмма 2 Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности Гагинского муниципального округа |  |  |  |  | 32 | 101,2 | 71,3 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация, подготовка и осуществление процедур по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Постановка на кадастровый учет и оценка права аренды и продажи земельных участков | 32 | 101,2 | 71,3 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Постановка на кадастровый учет | 32 | 101,2 | 1,3 0 0 1,3 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2. Организация определения рыночной стоимости права аренды земельных участков и права собственности | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Гагинского муниципального округа | Январь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Декабрь 2024 г 1 кв. 2024г 2 кв. 2024 г. 3 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. | Оценка права аренды и права продажи | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 70 0 30 30 10 | 0 0 0 0 0 |
| Итого |  |  |  |  | 32 | 101,2 | 8075,2 |  |